## フォーマット
■進捗管理表
タスク |  |  | 状況 | 担当者 | 予定 |  | 工数 |  | 進捗 (%)
[5 empty] | 開始日 | 完了日 | 予定 | 実績 |  | 2026-04-08 |  | 2026-04-09 |  | 2026-04-10 |  | 2026-04-11 |  | 2026-04-12 |  | 2026-04-13 |  | 2026-04-14 |  | 2026-04-15 |  | 2026-04-16 |  | 2026-04-17 |  | 2026-04-18 |  | 2026-04-19 |  | 2026-04-20 |  | 2026-04-21 |  | 2026-04-22 |  | 2026-04-23 |  | 2026-04-24 |  | 2026-04-25 |  | 2026-04-26 |  | 2026-04-27 |  | 2026-04-28
[10 empty] | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火
[10 empty] | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
基本設計
ユースケース図
画面遷移図
詳細設計
一覧
|  | 画面設計書 | 未着手 | 山村 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 7
|  | 詳細クラス図 | 未着手 | 山村 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 7
ログイン/ログアウト
|  | 画面設計書 | 未着手 | 吉澤 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 7
|  | 詳細クラス図 | 未着手 | 吉澤 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 7
登録
|  | 画面設計書 | 未着手 | 渡辺 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 7
|  | 詳細クラス図 | 未着手 | 渡辺 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 7
編集
|  | 画面設計書 | 未着手 | 本位田 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 7
|  | 詳細クラス図 | 未着手 | 本位田 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 7
削除
|  | 画面設計書 | 未着手 | 山村 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 7
|  | 詳細クラス図 | 未着手 | 山村 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 7
コメント投稿
|  | 画面設計書 | 未着手 | 吉澤 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 7
|  | 詳細クラス図 | 未着手 | 吉澤 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 7
コメント閲覧
|  | 画面設計書 | 未着手 | 渡辺 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 7
|  | 詳細クラス図 | 未着手 | 渡辺 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 7
コメント削除
|  | 画面設計書 | 未着手 | 本位田 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 7
|  | 詳細クラス図 | 未着手 | 本位田 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 7
実装
DB一覧
|  | SQL/DB作成 | 未着手 |  | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 5
一覧
|  | 画面 | 未着手 | 吉澤 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 未着手 | 吉澤 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 6
|  | Bean | 未着手 | 吉澤 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1
|  | サーブレット | 未着手 | 吉澤 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 6
ログイン/ログアウト
|  | 画面 | 未着手 | 渡辺 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 未着手 | 渡辺 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 6
|  | Bean | 未着手 | 渡辺 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1
|  | サーブレット | 未着手 | 渡辺 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 6
登録
|  | 画面 | 未着手 | 本位田 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 未着手 | 本位田 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 6
|  | Bean | 未着手 | 本位田 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1
|  | サーブレット | 未着手 | 本位田 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 6
編集
|  | 画面 | 未着手 | 山村 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 1
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 未着手 | 山村 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 6
|  | Bean | 未着手 | 山村 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 1
|  | サーブレット | 未着手 | 山村 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 6
削除
|  | 画面 | 未着手 | 吉澤 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 未着手 | 吉澤 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 6
|  | Bean | 未着手 | 吉澤 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1
|  | サーブレット | 未着手 | 吉澤 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 6
コメント投稿
|  | 画面 | 未着手 | 渡辺 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 未着手 | 渡辺 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 6
|  | Bean | 未着手 | 渡辺 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1
|  | サーブレット | 未着手 | 渡辺 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 6
コメント閲覧
|  | 画面 | 未着手 | 本位田 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 未着手 | 本位田 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 6
|  | Bean | 未着手 | 本位田 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1
|  | サーブレット | 未着手 | 本位田 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 6
コメント削除
|  | 画面 | 未着手 | 山村 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 1
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 未着手 | 山村 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 6
|  | Bean | 未着手 | 山村 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1
|  | サーブレット | 未着手 | 山村 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 6
単体テスト
一覧
|  | JUnitテスト仕様書 | 未着手 | 渡辺 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 4
|  | テストコード | 未着手 | 渡辺 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 3
ログイン/ログアウト
|  | JUnitテスト仕様書 | 未着手 | 本位田 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 4
|  | テストコード | 未着手 | 本位田 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 3
登録
|  | JUnitテスト仕様書 | 未着手 | 山村 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 4
|  | テストコード | 未着手 | 山村 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 3
編集
|  | JUnitテスト仕様書 | 未着手 | 吉澤 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 4
|  | テストコード | 未着手 | 吉澤 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 3
削除
|  | JUnitテスト仕様書 | 未着手 | 渡辺 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 4
|  | テストコード | 未着手 | 渡辺 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 3
コメント投稿
|  | JUnitテスト仕様書 | 未着手 | 本位田 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 4
|  | テストコード | 未着手 | 本位田 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 3
コメント閲覧
|  | JUnitテスト仕様書 | 未着手 | 山村 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 4
|  | テストコード | 未着手 | 山村 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 3
コメント削除
|  | JUnitテスト仕様書 | 未着手 | 吉澤 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 4
|  | テストコード | 未着手 | 吉澤 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 3
結合テスト
一覧
|  | テスト仕様書 | 未着手 | 山村 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 4
|  | テスト実施 | 未着手 | 山村 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 3
ログイン/ログアウト
|  | テスト仕様書 | 未着手 | 吉澤 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 4
|  | テスト実施 | 未着手 | 吉澤 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 3
登録
|  | テスト仕様書 | 未着手 | 渡辺 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 4
|  | テスト実施 | 未着手 | 渡辺 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 3
編集
|  | テスト仕様書 | 未着手 | 本位田 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 4
|  | テスト実施 | 未着手 | 本位田 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 3
削除
|  | テスト仕様書 | 未着手 | 山村 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 4
|  | テスト実施 | 未着手 | 山村 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 3
コメント投稿
|  | テスト仕様書 | 未着手 | 吉澤 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 4
|  | テスト実施 | 未着手 | 吉澤 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 3
コメント閲覧
|  | テスト仕様書 | 未着手 | 渡辺 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 4
|  | テスト実施 | 未着手 | 渡辺 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 3
コメント削除
|  | テスト仕様書 | 未着手 | 本位田 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 4
|  | テスト実施 | 未着手 | 本位田 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 3
納品作業
| 納品 |  | 未着手 | 本位田 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1

## サンプル
■進捗管理表
タスク |  |  | 状況 | 担当者 | 予定 |  | 工数 |  | 進捗 (%) | 2025-05-01
[5 empty] | 開始日 | 完了日 | 予算 | 実績 |  | 2025-05-03 |  | 2025-05-04 |  | 2025-05-05 |  | 2025-05-06 |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-08 |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-10 |  | 2025-05-11 |  | 2025-05-12 |  | 2025-05-13 |  | 2025-05-14 |  | 2025-05-15 |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-17 |  | 2025-05-18 |  | 2025-05-19 |  | 2025-05-20 |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-22 |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-24 |  | 2025-05-25 |  | 2025-05-26 |  | 2025-05-27 |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-29 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-31
[10 empty] | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土
[10 empty] | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
基本設計
ユースケース図
画面遷移図
詳細設計
一覧
画面設計書
詳細クラス図
ログイン/ログアウト
画面設計書
詳細クラス図
登録
画面設計書
詳細クラス図
編集
画面設計書
詳細クラス図
削除
画面設計書
詳細クラス図
実装
DB一覧
SQL/DB作成
一覧
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
ログイン/ログアウト
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
登録
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
編集
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
削除
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
単体テスト
一覧
JUnitテスト仕様書
テストコード
ログイン/ログアウト
JUnitテスト仕様書
テストコード
登録
JUnitテスト仕様書
テストコード
編集
JUnitテスト仕様書
テストコード
削除
JUnitテスト仕様書
テストコード
結合テスト
一覧
テスト仕様書
テスト実施
ログイン/ログアウト
テスト仕様書
テスト実施
登録
テスト仕様書
テスト実施
編集
テスト仕様書
テスト実施
削除
テスト仕様書
テスト実施
納品作業
納品
上段 予定 下段 実績
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ